产城公司资产管理系统

财务管理模块 · 任务分解及开发计划

版本 V1.0   |   编制日期：2026年02月   |   涵盖周期：6周（共30个工作日）

文档说明

本文档依据《数据库设计-财务管理模块》《财务管理模块-核心业务流程图》《财务单据状态机转换手册》以及系统总体架构要求编制，对财务管理模块的后端、前端、联调测试等工作进行全面任务分解，明确各任务的交付标准、工作量估算和时间安排，作为项目执行和进度跟踪的基准文档。

# 一、模块总览

## 1.1 模块功能范围

财务管理模块涵盖园区资产管理的全链路财务闭环，具体包括以下6个核心子模块：

| 子模块 | 核心表 | 核心功能 | 关键业务规则 | 数据量级估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收款管理 | fin_receipt fin_receipt_detail | 录入收款单、拆分费项、标记未名款项 | 拆分明细之和 = 收款总额；乐观锁防并发 | 月均千级 |
| 核销管理 | fin_write_off fin_write_off_detail | 收款/保证金/预收款/负数核销，超额转预存 | 核销额 ≤ 收款余额；事务原子性；审批流驱动状态 | 月均千级 |
| 应收管理 | fin_receivable fin_receivable_deduction fin_receivable_adjustment | 应收台账、欠费统计、减免调整、账单打印 | actual = original + adjust - deduction；original不可改 | 月均万级 |
| 凭证管理 | fin_voucher fin_voucher_entry | 生成凭证、审核上传、与财务系统对接 | 借贷平衡校验；幂等性（防重复上传） | 月均百级 |
| 保证金管理 | fin_deposit_account fin_deposit_transaction | 余额查询、冲抵申请、退款、罚没 | 行级锁；流水驱动余额；balance = total_in - offset - refund - forfeit | 月均百级 |
| 预收款管理 | fin_prepay_account fin_prepay_transaction | 超额转预存、抵冲应收、退款 | 转入来源可追溯；事务原子性 | 月均百级 |

## 1.2 模块架构技术要求

| 技术层 | 技术选型 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Spring Boot 3.x / MyBatis-Plus / MySQL 8.0 / Redis / XXL-Job | 统一返回格式 {code, message, data}；RESTful接口；中文注释；阿里巴巴Java规范 |
| 前端 | Vue 3 + Vite / Element Plus / Pinia / Axios / ECharts 5 | Vue官方风格指南；PascalCase组件命名；路由 /finance/xxx |
| 安全 | JWT + Spring Security / RBAC / 数据权限 | 菜单级、按钮级、数据级三层权限；操作日志；HTTPS |
| 测试 | JUnit5 + Playwright for Java | 核心账务逻辑单元测试覆盖率 ≥ 80%；E2E覆盖主流程 |

# 二、任务分解（WBS）

## 2.1 总体WBS结构

| 一级 | 二级 | 子模块/任务域 | 主要交付物 | 负责角色 | 工作量(MD) | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础层 | W1-1 | 数据库建表 & 初始化 | 12张核心表DDL脚本、索引、注释完整；Flyway迁移脚本 | 后端开发 | 2 | - | P0 |
|  |  | 基础公共服务 | 单号生成器（雪花算法）；金额工具类；枚举定义；乐观锁异常处理；统一异常处理器 | 后端开发 | 1.5 | - | P0 |
|  |  | 审批流对接接口 | OA审批发起/回调接口；approval_id存储；回调状态机驱动 | 后端开发 | 2 | OA系统 | P0 |
|  |  | 前端基础配置 | 路由配置；财务模块菜单权限；API基础封装；通用财务表格组件 | 前端开发 | 2 | - | P0 |
| 收款 核销层 | W1-2 | 收款单 CRUD | 新增/编辑/查看/作废接口；费项拆分明细联动；拆分合计校验 | 后端开发 | 3 | W1-1 | P0 |
|  |  | 未名款项处理 | is_unnamed标记；归名逻辑（选择合同绑定）；归名后状态流转 | 后端开发 | 1.5 | W1-1 | P1 |
|  |  | 收款单前端页面 | 收款单列表（含搜索筛选）；新增/编辑表单（费项拆分组件）；作废确认 | 前端开发 | 3 | W1-1 | P0 |
|  |  | 收款单状态机单测 | 状态流转单元测试：待核销→部分核销→全部核销→作废的合法/非法路径 | 后端开发 | 1 | 收款CRUD | P0 |
|  | W2-1 | 核销主逻辑（核心） | 收款核销Service；金额校验公式；事务封装；超额转预存逻辑；负数核销 | 高级后端 | 5 | W1-2 | P0 |
|  |  | 保证金冲抵核销 | write_off_type=2；SELECT FOR UPDATE行级锁；冲抵流水INSERT；原子事务 | 高级后端 | 3 | 保证金模块 | P0 |
|  |  | 核销审批回调 | OA审批通过→账务事务生效；驳回→解除冻结；幂等性保护 | 后端开发 | 2 | OA对接 | P0 |
|  |  | 核销前端页面 | 核销单列表；核销操作弹窗（分项录入/校验提示）；审批状态展示 | 前端开发 | 4 | W1-2前端 | P0 |
| 应收 管理层 | W2-2 | 应收台账管理 | 应收明细列表；汇总视图；欠费统计查询；多维筛选（合同/项目/费项/账期） | 后端开发 | 3 | W1-1 | P0 |
|  |  | 减免单 & 调整单 | 减免单CRUD；调整单CRUD；审批流；生效后更新actual_amount；不修改original_amount | 后端开发 | 3 | 应收台账 | P1 |
|  |  | 账单打印 & 导出 | 账单PDF生成（JasperReport/POI）；应收明细Excel导出；欠费催缴单模板 | 后端开发 | 2.5 | 应收台账 | P1 |
|  | W3-1 | 应收前端-台账列表 | 多条件筛选表格；汇总卡片；状态标签；在线查看账单 | 前端开发 | 3 | 应收API | P0 |
|  |  | 应收前端-减免/调整 | 减免单弹窗（含审批进度）；调整单表单；金额合规提示 | 前端开发 | 2 | 减免API | P1 |
|  |  | 欠费预警 & 定时任务 | XXL-Job定时扫描逾期应收；更新逾期状态；发送站内通知/消息 | 后端开发 | 2 | 应收台账 | P1 |
| 账户 管理层 | W3-2 | 保证金账户 CRUD | 账户初始化（合同签订时）；余额查询；冲抵申请；退款申请；罚没操作；流水明细 | 后端开发 | 4 | W1-1 | P0 |
|  |  | 保证金核心逻辑 | 行级锁（SELECT FOR UPDATE）；原子事务：扣余额→插流水→更应收；余额校验公式 | 高级后端 | 3 | 核销主逻辑 | P0 |
|  |  | 保证金前端页面 | 账户余额卡片；流水明细表（带过滤）；冲抵/退款/罚没操作弹窗 | 前端开发 | 3 | 保证金API | P0 |
|  | W4-1 | 预收款账户 CRUD | 超额自动转入；抵冲应收；退款；流水明细；按费项分类记账 | 后端开发 | 3 | 核销主逻辑 | P0 |
|  |  | 预收款前端页面 | 预收款余额展示；抵冲操作；退款流程；流水明细查询 | 前端开发 | 2 | 预收API | P0 |
|  |  | 账户对账校验任务 | 定时任务：余额 = total_in - offset - refund - forfeit；不一致告警日志 | 后端开发 | 1.5 | 账户模块 | P1 |
| 凭证 集成层 | W4-2 | 凭证生成 & 审核 | 基于核销单自动生成凭证分录；借贷平衡校验；审核接口；科目映射配置 | 后端开发 | 4 | 核销完成 | P1 |
|  |  | 凭证上传对接 | 幂等性检查（upload_status）；批量上传接口；上传结果回写；错误重试机制 | 后端开发 | 3 | 财务系统API | P1 |
|  | W5-1 | 凭证前端页面 | 凭证列表；分录明细查看；审核操作；上传状态监控 | 前端开发 | 3 | 凭证API | P1 |
|  |  | 财务看板（Dashboard） | 应收统计卡片；收款趋势折线图（ECharts）；欠费TOP排行；本月核销汇总 | 前端开发 | 3 | 各模块API | P1 |
| 测试 交付层 | W5-2 | 账务逻辑单元测试 | 核销Service单测；保证金冲抵事务测试；状态机路径覆盖；边界值：零/负数/超额 | 后端开发 | 3 | 全后端完成 | P0 |
|  |  | Playwright E2E测试 | 收款核销主流程；保证金冲抵流程；应收减免流程；凭证生成上传流程 | 测试/后端 | 3 | 前端完成 | P1 |
|  | W6 | 集成联调 | 前后端联调；OA审批回调测试；财务系统凭证上传联调；并发/边界场景验证 | 全员 | 3 | 全模块完成 | P0 |
|  |  | 验收 & 上线准备 | 测试报告；性能压测报告；部署文档；权限配置清单；数据迁移脚本 | 全员 | 2 | 联调完成 | P0 |

# 三、开发计划甘特图（6周 / 30工作日）

以下甘特图展示各任务的时间安排。W = 第N周，工作日以5天/周计。

| 任务 | 负责人 | W1 D1 | W1 D2 | W1 D3 | W1 D4 | W1 D5 | W2 D1 | W2 D2 | W2 D3 | W2 D4 | W2 D5 | W3 D1 | W3 D2 | W3 D3 | W3 D4 | W3 D5 | W4 D1 | W4 D2 | W4 D3 | W4 D4 | W4 D5 | W5 D1 | W5 D2 | W5 D3 | W5 D4 | W5 D5 | W6 D1 | W6 D2 | W6 D3 | W6 D4 | W6 D5 | MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB建表 & 初始化 | 后端 | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 基础公共服务 | 后端 | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 审批流对接接口 | 后端 |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 前端基础配置 | 前端 | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 收款单CRUD（后端） | 后端 |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 未名款项处理 | 后端 |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 收款单前端页面 | 前端 |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 收款状态机单测 | 后端 |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 核销主逻辑（后端） | 高级后端 |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 保证金冲抵核销 | 高级后端 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 核销审批回调 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 核销前端页面 | 前端 |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 应收台账管理（后端） | 后端 |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 减免单 & 调整单 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 账单打印 & 导出 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| 应收前端-台账列表 | 前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 应收前端-减免/调整 | 前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 欠费预警定时任务 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 保证金账户CRUD | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 保证金核心逻辑 | 高级后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 保证金前端 | 前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 预收款CRUD（后端） | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 预收款前端 | 前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 账户对账定时任务 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 凭证生成 & 审核 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 凭证上传对接 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 凭证前端页面 | 前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 财务看板Dashboard | 前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  | 3 |
| 账务单元测试 | 后端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  | 3 |
| Playwright E2E测试 | 测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  | 3 |
| 集成联调 | 全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  | 3 |
| 验收 & 上线准备 | 全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | 2 |

## 3.1 里程碑节点

| 里程碑 | 完成时间 | 交付标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第1周结束（D5） | 数据库12张表建表完成；公共服务可用；前端路由/权限框架就绪 | 后端负责人 + 前端负责人 |
| M2 | 第2周结束（D10） | 收款单CRUD接口+前端联调通过；状态机单测全绿；审批回调接口可用 | 全栈开发团队 |
| M3 | 第3周结束（D15） | 核销主逻辑完成（含事务/锁/超额转预存）；核销前端可操作；保证金账户API完成 | 高级后端 + 前端 |
| M4 | 第4周结束（D20） | 应收台账/减免/调整全链路通；预收款完成；欠费预警定时任务上线 | 全栈开发团队 |
| M5 | 第5周结束（D25） | 凭证模块完成（含上传幂等性）；财务看板可展示数据；Dashboard图表正确 | 后端 + 前端 |
| M6 ★ | 第6周结束（D30） | 全模块E2E测试通过；性能压测达标；部署文档完整；UAT验收通过；可上线 | 项目经理 + 全员 |

# 四、关键技术风险 & 管控措施

| 级别 | 风险点 | 风险描述 | 影响范围 | 管控措施 | 责任人 | 识别依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 账务事务一致性 | 核销/保证金冲抵涉及多表更新，任一失败可能导致数据不一致（钱扣了，账没平） | 核销、保证金、应收全链路 | ① 所有多表更新封装在@Transactional；② 行级锁（SELECT FOR UPDATE）防并发；③ 部署事务监控告警；④ 每日对账定时任务检验余额公式 | 高级后端 | 状态机手册-事务原子性要求 |
| P0 | 乐观锁并发冲突 | 高并发收款核销时，version字段乐观锁失败导致更新丢失或前端报错体验差 | 收款核销、余额更新 | ① 明确乐观锁重试策略（最多3次，间隔递增）；② 超过重试次数返回业务友好错误码；③ 高峰期压测验证 | 后端架构师 | 数据库设计-version字段说明 |
| P0 | 审批回调可靠性 | OA审批回调因网络波动丢失，导致核销单永久停留[待审核]状态，账务不生效 | 核销单、凭证上传全链路 | ① 回调接口幂等性设计（approval_id唯一校验）；② 定时任务轮询OA未完成审批状态；③ 手动补偿接口（管理员操作） | 后端开发 | 流程图-审批通过才触发账务 |
| P1 | 凭证重复上传 | 凭证批量上传至外部财务系统，若接口超时重试，可能导致同一凭证重复入账 | 凭证管理、外部系统对账 | ① 上传前检查upload_status=0（未上传）；② 外部系统使用voucher_code作幂等键；③ 上传成功后原子更新upload_status=1且记录upload_time | 后端开发 | 状态机手册-幂等性要求 |
| P1 | 负数核销方向错误 | 冲红/退款产生负数应收时，write_off_amount存负数，逻辑层未校验方向，余额被错误累加 | 应收台账余额计算 | ① 负数核销独立流程（write_off_type=4）；② Service层强制校验冲抵方向；③ 单测覆盖负数边界用例 | 高级后端 | 流程图-负数核销特别提醒 |
| P1 | OA审批系统集成进度 | OA系统接口文档未确定或联调滞后，导致核销/减免/凭证审批流程无法贯通 | 所有需审批流程的模块 | ① 第1周即确认OA接口文档；② 提前开发Mock审批回调服务，允许后端先行；③ 设计审批流程降级开关（可临时跳过审批） | 项目经理 | 项目整体规划 |

# 五、质量管控标准

## 5.1 核心业务规则验收清单

以下验收项均源自状态机手册及架构师核对意见，开发完成后须逐项验证：

| NO. | 验收规则 | 验证方法 | 所属模块 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 核销额 ≤ 收款单余额 | 单测：构造超额场景，期望抛出BizException(AMOUNT_EXCEED) | 核销管理 | P0 | 待验 |
| 02 | 核销事务原子性 | 单测：Mock流水Insert失败，验证余额未更新；检查数据库事务回滚日志 | 核销管理 | P0 | 待验 |
| 03 | 超额自动转预存款 | E2E：收款1000，核销800，验证prepay_account余额增加200且流水记录正确 | 收款/预收 | P0 | 待验 |
| 04 | original_amount不可修改 | 代码Review + 单测：减免/调整操作后original_amount字段值不变 | 应收管理 | P0 | 待验 |
| 05 | actual_amount计算公式 | 单测：actual = original + adjust - deduction，覆盖正/负调整 | 应收管理 | P0 | 待验 |
| 06 | 保证金行级锁 | 并发测试：同一账户并发2个冲抵请求，验证余额结果正确且不出现超扣 | 保证金管理 | P0 | 待验 |
| 07 | 保证金余额公式 | 定时任务日志：balance = total_in - total_offset - total_refund - total_forfeit | 保证金管理 | P0 | 待验 |
| 08 | 凭证借贷平衡 | 单测：total_debit ≠ total_credit时，期望提交失败并返回错误码 | 凭证管理 | P0 | 待验 |
| 09 | 凭证上传幂等性 | 集成测试：同一凭证upload_status=1时再次调用上传接口，验证外部系统无重复单据 | 凭证管理 | P0 | 待验 |
| 10 | 负数核销方向校验 | 单测：正数应收用负数核销时，期望被拦截；负数应收（冲红）正确处理 | 核销管理 | P0 | 待验 |
| 11 | 作废规则（收款单） | 单测：已部分核销的收款单发起作废，期望拒绝并返回业务错误 | 收款管理 | P1 | 待验 |
| 12 | 减免不改original | E2E：创建减免单审批通过后，查询fin_receivable，original_amount字段值不变 | 应收管理 | P1 | 待验 |
| 13 | 撤销核销逆向回滚 | 单测：核销单作废时，verify receivable.received_amount和receipt.write_off_amount已还原 | 核销管理 | P1 | 待验 |
| 14 | 收款单拆分合计校验 | API测试：拆分明细之和 ≠ total_amount时，后端返回400错误 | 收款管理 | P1 | 待验 |
| 15 | 乐观锁重试机制 | 并发测试：触发version冲突，验证重试3次内成功，超限返回友好提示 | 核销/账户 | P1 | 待验 |

## 5.2 性能与工程质量要求

| 质量维度 | 具体指标 | 测试方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口性能 | P99响应时间 ≤ 500ms；并发50时核销接口无死锁 | JMeter压测，50并发持续5分钟 | 重点关注核销、保证金冲抵接口 |
| 单元测试 | 核心Service层覆盖率 ≥ 80%；所有状态机路径均有用例 | JaCoCo覆盖率报告；CI Pipeline强制门禁 | 覆盖正常/异常/边界三类场景 |
| E2E测试 | 4条主流程E2E用例全部通过；无P0级BUG遗留 | Playwright for Java自动化执行 | 集成联调阶段每日执行 |
| 代码质量 | 无SonarQube HIGH级以上告警；中文注释覆盖业务方法 | SonarQube静态扫描 + Code Review | 遵循阿里巴巴Java开发手册 |
| 数据一致性 | 每日对账任务通过率100%；无余额异常告警 | 对账任务日志 + 人工抽查 | 上线后持续监控 |

# 六、工作量汇总

| 子模块 | 后端(MD) | 前端(MD) | 测试(MD) | 合计(MD) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础层（数据库/公共服务/配置） | 5.5 | 2 | 0 | 7.5 | 包含OA审批流对接 |
| 收款管理 | 5.5 | 3 | 1 | 9.5 | 含未名款项处理 |
| 核销管理 | 10 | 4 | 0 | 14 | 最复杂模块，含4种核销类型 |
| 应收管理 | 8.5 | 5 | 0 | 13.5 | 含减免/调整/打印/预警 |
| 保证金管理 | 7 | 3 | 0 | 10 | 含行级锁核心逻辑 |
| 预收款管理 | 3 | 2 | 0 | 5 | 复用保证金流水设计 |
| 凭证管理 | 7 | 3 | 0 | 10 | 含幂等上传+财务系统对接 |
| 测试 & 联调 & 上线 | 3 | 0 | 8 | 11 | 单测+E2E+集成联调+验收 |
| 合计 | 49.5 | 22 | 9 | 80.5 | 6周30工作日，含20%质量缓冲 |

## 6.1 团队配置建议

| 角色 | 人数 | 核心职责 | 关键技能要求 | 参与周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级后端工程师 | 1 | 核销主逻辑、保证金冲抵、事务/锁设计 | 精通Spring事务、MySQL行级锁、乐观锁冲突处理 | W2-W5全程 |
| 后端工程师 | 1-2 | CRUD接口、定时任务、OA对接、报表导出 | Spring Boot / MyBatis-Plus熟练 | W1-W6全程 |
| 前端工程师 | 1 | 所有前端页面、财务看板、表单联动 | Vue3 / Element Plus / ECharts熟练 | W1-W6全程 |
| 测试工程师 | 1（兼职） | E2E测试脚本编写、集成联调验证 | Playwright for Java | W5-W6 |
| 项目经理/架构师 | 1 | OA接口协调、技术方案评审、进度跟踪 | 财务业务理解、系统集成经验 | W1-W6关键节点 |

# 附录：状态码与枚举值速查

| 单据类型 | 字段名 | 枚举值定义 | 状态流转说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款单 fin_receipt | status | 0:待核销 / 1:部分核销 / 2:已全部核销 / 3:已作废 | 新建→0；核销部分→1；核销完→2；未核销可作废→3 |
| 核销单 fin_write_off | status write_off_type upload_status | status: 0:待审核/1:审核通过/2:驳回 type: 1:收款/2:保证金/3:预收/4:负数 upload: 0:未上传/1:已上传 | 提交→0；OA通过→1（账务生效）；驳回→2；通过后上传→upload_status=1 |
| 应收台账 fin_receivable | status | 0:待收 / 1:部分收款 / 2:已收清 / 3:已减免 / 4:已作废 | 核销生效→1/2；减免审批通过→3；无核销记录可作废→4 |
| 凭证 fin_voucher | status upload_status | status: 0:待审核/1:已审核/2:已上传 upload_time: 上传时间戳 | 生成→0；审核通过→1；幂等上传至财务系统→2 |
| 保证金流水 fin_deposit_transaction | trans_type | 1:收入 / 2:冲抵 / 3:退款 / 4:罚没 | 流水驱动余额，每笔流水记录balance_after用于对账追溯 |
| 预收款流水 fin_prepay_transaction | trans_type | 1:转入（超额转预存）/ 2:抵冲应收 / 3:退款 | 核销超额自动触发type=1；冲抵应收触发type=2 |

— 文档结束 —